**أولا: المعلومات الأساسية:**

**اسم اللجنة: لجنة المعيار العاشر**

**رئيس اللجنة: د. ثامر بن حمدان الحربي**

**أعضاء اللجنة:**

1. **د/ عبدالرحمن غالب الأهدل**
2. **د/ فيصل بن أحد علاف**
3. **د/سامي بن ياسين برهمين**
4. **/ عدنان بن محمد الحارثي**
5. **د/محمد بن حسن مختار**
6. **د/فيصل بن عوض بارويس**
7. **نجوى بنت حسين سمرقندي**
8. **د/ميسون بنت زايد البنيان**
9. **د/ أميرة بنت جميل الخصيفان**
10. **د/ هنادي بنت محمد بحيري**

**تاريخ إعداد التقرير: 10 /5/2018**

**ثانيا: تحديث نسبة الإنجاز في توصيات المركز الوطني\*:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **رقم التوصية** | **نص التوصية** | **نسبة الإنجاز السابقة** | **نسبة الإنجاز المحدثة** | **ملاحظات** |
|  | **52** | **يجب على الجامعة أن تعد استراتيجية بحث واضحة وفعالة وواقعية تتسق مع رؤيتها في أن تصبح أحد رواد العالم في مجال البحث العلمي.** | **98%** | **98%** | **قدمت الجهات البحثية خطط واضحة ومهام محددة تضمن ألية عملها وتنفيذ خططها** |
|  | **53** | **يجب على الجامعة أن تراجع سياساتها في الميزانية وتخصيص زيادة في نسبة ميزانية البحث** **العلمي، وتطوير الأنشطة العلمية بما يتفق مع استراتيجيتها للبحث العلمي ورسالتها**. | **82%** | **82%** |  |
|  | **54** | **ينبغي على الجامعة أن تضع سياسة فعالة لمكافأة وتشجيع وتحفيز جميع مستويات أعضاء هيئة التدريس لإجراء البحوث العلمية، وخلق بيئة مواتية للابتكار في المعرفة والعلوم مقارنة مع المعايير الدولية.** | **80%** | **80%** | **مازال العمل جاريا لتفعيل الجوائز البحثية على مستوى أعضاء هيئة التدريس و الكليات المسجلة في المحركات البحثية**  |
|  | **55** | **يجب على الجامعة أن تخطط لتعزيز علاقاتها ومشاريعها التعاونية مع الصناعة والمؤسسات على المستوى المحلي والوطني، والشروع في التعاون البحثي العلمي مع الجامعات العالمية المتميزة وبصفة عامة تحديد أهداف واضحة للمساهمة بشكل ملحوظ في المعرفة العلمية، وبصفة خاصة للمجتمع، من أجل تنمية المنطقة تكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا.** | **70%** | **70%** |  |
|  | **56** | **ينبغي على الجامعة أن تخطط وتقدم التزام راسخ في تطوير جودة أعضاء هيئة التدريس، والقدرة على البحث العلمي، والتجهيزات المطلوبة في الفروع مع المساواة في المعاملة بين شطري الطلاب والطالبات.** | **100%** | **100%** |  |
|  | **57** | **يجب على الجامعة أن تضع سياسة لتوجيه أعضاء هيئة التدريس المبتدئين للبحث العلمي والتنمية المهنية مع مراجعات دورية رسمية** | **98%** | **100%** | **أعدت الجامعة برامج لتهيئة الباحثين الجدد و رفع مهاراتهم و برامج لدعم أبحاثهم**  |
|  | **58** | **يجب على الجامعة أن تضع قاعدة بيانات شاملة لمقاييس البحوث بما في ذلك إحصاءات أعضاء هيئة التدريس ونسبة أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه، وأعضاء هيئة التدريس النشطين في البحث العلمي وأعضاء هيئة التدريس الباحثين من الذكور مقابل الإناث، وطلاب البحوث، والمشاريع البحثية النشطة، والتعاون البحثي، ومقاييس النشر. ينبغي النظر في هذه الإحصاءات بشكل دوري من قبل الإدارة العليا واستخدامها في خطط التنفيذ الفعالة** | **80%** | **90%** | **مازال العمل جاريا على إعداد قاعدة البيانات للباحثين**  |
|  | **59** | **يجب على الجامعة أن تنشئ كراسي بحثية يمكن من خلالها استقطاب أساتذة باحثين متميزين من جامعات مرموقة لفترة معينة.** | **98%** | **98%** | **تم اعداد لائحة للكراسي البحثية وأتمتة نظام التقديم عليها**  |
|  | **60** | **يجب على الجامعة إنشاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي على مستوى الجامعة والكليات.** | **98%** | **98%** | **تم اعداد لائحة لأخلاقيات البحث العلمي و في طور اعتمادها**  |
| **المتوسط** | **90%** |  |  |

**\*من الممكن اضافة صفوف بحسب الحاجة.**

**ثالثاً: مستوى الإنجاز في إجراءات الدراسة الذاتية:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **الإجراء** | **تاريخ الانتهاء** | **الإنجازات** | **المعوقات** | **نسبة الإنجاز** | **ملاحظات** |
|  | **نموذج المقاييس** | **13/8/1439** |  **تم إعداد نموذج المقاييس لجميع الجهات البحثية في الجامعة و الكليات الأكاديمية**  | **يوجد عدد من الكليات لم تسلم تقريرها الخاص بالمعيار و تمت مخاطبتهم لحثهم على التسليم واكمال البيانات** | **80%** |  |
|  | **تجميع الأدلة** | **20/8/1439** | **تم جمع الأدلة و البراهين على التقييم الذاتي من جميع الجهات البحثية و من الكليات (أفضل الممارسات)** | **عدم معرفة الجهات بالأدلة الضرورية في المعيار أو تسليم دليل غير مكتمل أو غير موثق**  | **70%** |  |
|  | **تبويب وتصنيف الأدلة** | **20/10/1439** | **تم تبويب أدلة الجهات البحثية في نماذج منفصلة**  | **ضرورة اختيار الأدلة ذات العلاقة بالمعيار و تبويبها بعد تسليم باقي الكليات**  | **60%** |  |
|  | **قياس مؤشرات الأداء** | **7/11/1439** | **تم اعداد نماذج الكترونية لجمع البيانات واستخراج المؤشرات الاس** | **الاستجابة ضعيفة من الكليات والعدد المسجل لن يعكس البيانات الصحيحة للجامعة**  | **60%** |  |
|  | **كتابة الدراسة الذاتية** | **27/11/1439** | **تم اعداد مقدمة الدراسة الذاتية وكتابة مراحل تكوينها**  | **استكمال التقييم الذاتي من الكليات للخروج بنتيجة تقييم المعيار النهائية**  | **60%** |  |

**ملاحظات أخرى:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| معد التقرير | توقيع | رئيس المعيار | توقيع |
| د. هنادي محمد بحيري  |  |  |  |